Министерство образования Тверской области

Муниципальное  общеобразовательное  учреждение 
«Телятниковская основная общеобразовательная школа»

| Рассмотрена и рекомендована к использованию Педагогическим советом Протокол №8 от 25.08.2023 года | Утверждено Приказом директора МОУ «Телятниковская ООШ» №45 от 25.08.2023 года |
| --- | --- |

Антирисковая программа, обеспечивающая внедрение эффективных технологий в практике преподавания

- Наименование программы антирисковых мер (в соответствии с «рисковым профилем» ОО»

1.  Программа	повышения	предметной	и	методической	компетентности

педагогических работников

- Цель и задачи программы

Цель: Создание к маю 2024 года системы непрерывного профессионального развития и роста профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающих повышение качества образования в образовательной организации за счёт повышения педагогического и профессионального мастерства, овладения профессиональными компетенциями; совершенствования форм, методов и средств обучения, совершенствования педагогических технологий и внедрения современных технологий обучения до 40% доли педагогов.

Задачи:

  - провести диагностику профессиональных дефицитов педагогов;

  - обеспечить повышение квалификации педагогических работников по выявленным дефицитам;

  - активизировать	использование	индивидуальных	образовательных	маршрутов

педагогов, имеющих профессиональные дефициты;

  - обеспечить внедрение интенсивных методов, технологий и приемов работы в практику преподавания учебных предметов;

  - активизировать работу по	привлечению к участию педагогов в конкурсах профессионального мастерства.

- Целевые показатели

- доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией увеличится на 20 %

- доля педагогических работников с первой квалификационной категорией увеличится на 20 %

- доля педагогических работников, для которых разработан и реализуется индивидуальный план развития педагога 40%

- количество открытых уроков, проведенных учителями образовательной организации

- количество семинаров, проведенных педагогическими работниками образовательной организации

- доля педагогов, повысивших свою квалификацию к 2024 году- 100%

- доля педагогических работников, участвующих в конкурсах профессионального мастерства

Повышение квалификации педагогических работников по выявленным дефицитам.

Использование индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с рисками учебной не успешности.

Внедрение интенсивных методов, технологий и приемов работы в практику преподавания учебных предметов учителями.

- Сроки реализации программы

сентябрь 2023-май 2024гг

- Меры / мероприятия по достижению цели и задач: указаны в «Дорожной карте».

- Ожидаемые результаты:

- доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией увеличится на 5 %

- доля педагогических работников с первой квалификационной категорией увеличится на 10 %

- доля педагогических работников, для которых разработан и реализуется индивидуальный план развития педагога

- количество открытых уроков, проведенных учителями образовательной организации

- количество семинаров, проведенных педагогическими работниками образовательной организации

- доля педагогов, повысивших свою квалификацию к 2023 году- 100%

- доля педагогических работников, участвующих в конкурсах профессионального мастерства увеличится на 10 %.

- Исполнители

директор, педагогический  коллектив: учителя, классные руководители.

- «Дорожная карта» по реализации	Программы повышения предметной и методической компетентности педагогических работников

| № п/ п | Задача | Мероприятие | Дата реализац ии | Показатели | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диагностика | 1.1 Проведение | сентябрь | Диагностичес | директор |
|  | профессиональных | диагностики | 2023 | кие карты |  |
|  | дефицитов педагогов. | дефицитов |  |  |  |
|  |  | методической |  |  |  |
|  |  | компетентности |  |  |  |
|  |  | педагогических |  |  |  |
|  |  | работников. |  |  |  |
|  |  | 1.2 Анализ | Май | Аналитическа | директор |
|  |  | результатов | 2024 | я справка |  |
|  |  | диагностики |  |  |  |
|  |  | дефицитов |  |  |  |

|  |  | методической компетентности педагогических работников |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.3 Составление плана деятельности по устранению дефицитов | Май 2024 | План | . директор |
| 2 | Прохождение курсов повышения квалификации педагогических работников по выявленным дефицитам. | 1.1 Планирование курсов ПК по выявленным дефицитам | Октябрь - май 2024 | Заявка на КПК | директор |
|  |  | 1.2 Проведение педагогами (прошедшими курсовую подготовку) серии семинаров, обучающих тренингов, мастер-классов. | ноябрь – апрель 2024 | План, материалы | Директор, учителя |
| 3 | Составление и | 1.1 Проведение | Ноябрь - | Мет. | директор |
|  | использование | методического | декабрь | материалы |  |
|  | индивидуальных | совета на тему | 2023 |  |  |
|  | образовательных | «Создание |  |  |  |
|  | маршрутов педагогов, | модели |  |  |  |
|  | имеющих | организации |  |  |  |
|  | профессиональные | профессиональн |  |  |  |
|  | дефициты. | ого развития |  |  |  |
|  |  | учителей, |  |  |  |
|  |  | работающих с |  |  |  |
|  |  | обучающимися |  |  |  |
|  |  | из групп |  |  |  |
|  |  | риска учебной |  |  |  |
|  |  | неуспешности» |  |  |  |
|  |  | 1.2 Организация | По мере |  | учителя |
|  |  | деятельности с | необход |  |  |
|  |  | использованием | имости |  |  |
|  |  | индивидуальных |  |  |  |
|  |  | образовательных |  |  |  |
|  |  | маршрутов |  |  |  |
|  |  | обучающихся с |  |  |  |
|  |  | рисками учебной |  |  |  |
|  |  | неуспешности. |  |  |  |
| 4 | Повышение | 1.1 | Март | Аналитическа | директор |
|  | предметной и | Анкетирование | 2024 | я справка |  |
|  | методической | учителей об |  |  |  |
|  | грамотности учителей | используемых |  |  |  |
|  | по использованию | педагогических |  |  |  |

|  | интенсивных методов и приемов в работе. | технологиях, методов и приемов, самооценка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.2 Проведение методического совета на Тему «Современные образовательные технологии. Эффективные методы и приемы обучения и воспитания обучающихся» | февраль 2024 | Материалы метод.совета | директор |
|  |  | 1.4 Разработка актуальных для школы карт посещения уроков «Анализ современного урока». | Май – сентябрь 2024 | Карта посещения урока «Анализ современного урока» | Директор |
|  |  | 1.5 Взаимопосещен ие уроков с последующим анализом и самоанализом |  | Карта анализа урока | Директор, учителя |
| 5 | Участие в конкурсах профессионального мастерства | Участие в конкурсах | Март апрель 2024 | Сертификат | Директор, учителя |