Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Телятниковская основная общеобразовательная школа»

171883, Тверская обл., Лесной р-н, д. Телятники, ул. Центральная, д.76

ИНН 69160100992  КПП 693001001 ОГРН 1026901949360

Приказ №2

От 13 января 2025  года

«Об участии в реализации

проекта «Школьная инициатива»

В соответствии с постановлением Администрации Лесного муниципального округа от 09.01.2025 г.   №1-па «Об утверждении муниципального проекта «Школьная инициатива», приказом  отделом образования администрации Лесного муниципального округа от 09.01.2025   №3

приказываю

- Утвердить План мероприятий по реализации проекта «Школьная инициатива»(Приложение 1)

- Назначить ответственным за реализацию проекта «Школьная инициатива»  директора школы Н.В.Буцкую.

- Создать рабочую группу по реализации проекта «Школьная инициатива» в следующем составе:

Председатель – директор школы Н.В.Буцкая, информационное и техническое сопровождение (размещение информации о проекте «Школьная инициатива» на сайте общеобразовательной организации, в ВК,  СМИ, создание роликов, презентации и др.) , представление заявки в отдел образования Лесного муниципального округа

Члены группы: учитель обществознания Галкина О.В. за проведение  уроков финансовой грамотности, разработку проекта в части финансового обоснования;

заместитель директора по воспитательной работе В.А.Иващенко - организацию деятельности Школьного инициативного совета по реализации проекта, проведение классных часов,

законный представитель обучающегося  Борисова Ю.И.

- Организовать и провести школьный этап Проекта в период с 13.01. по 31.01.2025  г.

- Итоги конкурса оформляются протоколом конкурсной комиссии (Приложение 2)

Приложение 1

План мероприятий по реализации проекта «Школьная инициатива»

| №п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение совещания в ОО возможно с привлечением ответственных от отдела образования и администрации | 13.01.2025 | Директор |
| 2 | Утверждение состава рабочей группы с определением ответственных за: информационное сопровождение; проведение классных часов; работу со Школьным инициативным советом. | 13.01.2025 | Директор |
| 3 | Утверждение руководителем плана реализации проекта в ОО | 13.01.2025 | Директор |
| 4 | Создание Школьного инициативного совета в ОО | 13.01.2025 | Зам директора по ВР |
| 5 | Проведение совещания с классными руководителями | 13.01.2025 | Директор |
| 6 | Создание страницы на сайте УО, ОО | 14.01.2025 | Директор |
| 7 | Проведение классных часов по реализации проекта «Поддержки школьных инициатив» | 13 – 24.01.2025 | Классные руководители |
| 8 | Сбор идей от классов. Работа школьного инициативного совета. | 13 – 24.01.2025 | Зам директора по ВР |
| 9 | Обсуждение идей на заседании школьного инициативного совета | 20.01.2025 | Зам директора по ВР |
| 10 | Информационная компания от каждого класса по своим проектам | 20-24.01.2025 | Классные руководители |
| 11 | Проведение в 1-9 классах уроков финансовой грамотности | 18 – 24.01.2025 | Классные руководители |
| 12 | Подготовка презентации проекта | 25 – 28.01.2025 | Классные руководители |
| 13 | Конкурс проектов по ОО, подведение итогов | 30.01.2025 | Директор |
| 14 | Рейтинговое голосование по школе | 30.01.2025 | ДИРЕКТОР |
| 15 | Подготовка заявки на муниципальный конкурс: Презентация Видео | 31.01.2025 | Директор |

Приложение 2

Протокол собрания

проектных предложений проекта «Школьная инициатива»

________________________________________________________

наименование образовательного учреждения

______________ 20___ г.

| Рейтинг | Наименование проектного предложения | Предполагаемое место реализации | Оценочная стоимость реализации, тыс. руб. | Количество голосов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |

Приняли участие в голосовании учащиеся 1 – 9  классов, всего: _____________

Проектные предложения-победители голосования:

1.__________________________________

2.__________________________________

3.__________________________________

Подписи членов школьного инициативного совета: